## WSM PROJECT
MA TRẬN TRỌNG SỐ THEO DỰ ÁN
Tiêu chí | Trọng số (%) | dự án quản lý bán hàng nội thất | dự án quản lý bán thuốc nhà thuốc Minh Châu
Hỗ trợ mục tiêu học tập và thực tế | 25% | 80 | 80
Khả năng thực hiện | 20% | 60 | 40
Khối lượng công việc, quy mô thực hiện | 20% | 70 | 80
Có thể triển khai trong 2 tháng | 15% | 60 | 50
rủi ro thấp về tiến độ và chất lượng | 20% | 50 | 50
Điểm dự án có trọng số | 100% | 55 | 51.5

## WSM FUNC
MA TRẬN TRỌNG SỐ THEO CHỨC NĂNG
Tiêu chí | Trọng số | Quản lý người dùng | Quản lý sản phẩm | Quản lý đơn hàng | Đặt hàng
Giao diện thân thiện, dễ sử dụng | 25% | 70 | 85 | 95 | 90
Tốc độ truy cập nhanh, độ phản hồi cao | 15% | 80 | 85 | 90 | 85
Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin | 20% | 95 | 75 | 85 | 80
khả năng mở rộng, dễ bảo trì | 10% | 80 | 85 | 75 | 70
Mức độ đáp ứng nhu cầu người dùng | 30% | 75 | 90 | 95 | 95
Điểm dự án có trọng số | 100% | 79 | 84.5 | 90.25 | 86.75

## NPV
Tỉ lệ chiết khấu: | 1%
Dự án quản lý nội thất | Tháng 1 | tháng 2 | Tổng
Benefit (lợi ích) | 0 | 6000000 | 6000000
chi phí | 2880000 | 2080000 | 4960000
dòng tiền ròng | -2880000 | 3920000 | 1040000
NPV | 991275.3652
Tỉ lệ chiết khấu: | 1%
| 1 | 2 | Tổng
Chi phí | 2880000 | 2080000
Hệ số chiết khấu | 0.9901 | 0.9803
Chi phí chiết khấu | 2851485.1485 | 2039015.7828 | 4890500.9313
Lợi ích | 0 | 6000000
Hệ số chiết khấu | 0.9901 | 0.9803
Lợi ích chiết khấu | 0 | 5881776.294 | 5881776.294
Chênh lệch lợi ích - chi phí chiết khấu | -2851485.1485 | 3842760.5112 | 991275.3627
Lũy kế chênh lệch lợi ích - chi phí | -2851485.1485 | 991275.3627
ROI | 20.27%
|  |  |  | Tháng | Chi phí chiết khấu | Lợi ích chiết khấu | Lũy kế chi phí | Lũy kế lợi ích
|  |  |  | 1 | 2851485.1485 | 0 | 2851485.1485 | 0
|  |  |  | 2 | 2039015.7828 | 5881776.294 | 4890500.9313 | 5881776.294